### Phần 1 - Phân tích: Capacity và Velocity dự báo:

1. Tính Planning Capacity:

- Tú: (10 ngày × 6 giờ) - 6 giờ = 54 giờ

- Vy: (10 ngày × 6 giờ) - 0 giờ = 60 giờ

- Khoa: (9 ngày × 6 giờ) - 4 giờ = 50 giờ

- Hà: ((10 - 2) ngày × 6 giờ) - 0 giờ = 48 giờ

---> Tổng Planning Capacity của cả đội: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Khoảng Velocity dự báo:

- Dữ liệu Velocity 4 Sprint quá khứ: 15, 18, 19, 20

- Dự báo: Do Sprint này năng lực của đội bị giảm và PBI đầu tiên đang có technical debt, đội nên chọn mức Velocity dự báo ở khoảng an toàn là 15 - 18 SP để đảm bảo khả năng hoàn thành

### Phần 2 - Thiết kế: Sprint Goal và Phạm vi Sprint:

1. Sprint Goal: "Đảm bảo khách hàng thanh toán thành công bằng RikkeiPay và minh bạch luồng tiền khi chuyến đi bị hủy."

2. Các PBI được chọn vào Sprint:

- PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay

- PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy

- PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví

3. Lý do không chọn các PBI còn lại:

- PBI 4 - Gửi SMS: Không chọn vì đang bị block bởi yếu tố phụ thuộc bên ngoài (

- PBI 5 - Giao diện chủ đề Tết: Không chọn vì không phục vụ Sprint Goal của hiện tại, không lấp đầy Sprint bằng PBI rác chỉ vì tổng SP đang chọn vẫn còn "nhét" vừa 2 SP cho bằng số trung bình.

- PBI 6 - Chat với tài xế: Không chọn vì khác biệt hoàn toàn về mục tiêu và nếu đưa vào sẽ làm tổng SP lên 21, vượt qua mức rủi ro cao nhất của Velocity dự báo.

### Phần 3 - Phân rã: PBI "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy":

PBI này được phân rã thành 3 Task, đảm bảo đội có thể phối hợp làm việc và nghiệm thu chéo:

- Task 1: Xây dựng logic API xử lý hoàn tiền khi trigger sự kiện "Hủy chuyến".

  - Đầu ra kiểm chứng: Gọi API giả lập hủy chuyến trên môi trường Dev, API trả về HTTP Status 200, hệ thống sinh ra bản ghi log "Hoàn tiền" và số dư tài khoản DB tăng đúng bằng giá tiền chuyến đi.

- Task 2: Cập nhật UI ví và hiển thị thông báo ngay khi tiền được hoàn.

  - Đầu ra kiểm chứng: Trên màn hình app, khi bấm hủy chuyến, người dùng nhận được Push Notification/Popup báo "Hoàn tiền thành công" và màn hình số dư ví tự động reload hiển thị đúng số tiền mới.

- Task 3: Viết Integration Test cho luồng liên kết giữa hệ thống Trip và Wallet

  - Đầu ra kiểm chứng: Kịch bản tự động chạy qua cho case "Hủy chuyến thành công -> Tiền về ví" trên CI/CD pipeline, không phát sinh lỗi giao dịch ảo hoặc trừ nhầm tiền.